## Sheet1
XP Fall 2015 - Gruppe A |  |  | Ansvarsperson(er) | Revideret 29/10 kl. 13:50
Product Backlog | Status
Main |  | Score
Oprette server |  | 39 | Peter R., Dan R
Oprette client |  | 73 | Jannik E., Marcus M., Elinor M., Emil N., Niki T.
Oprette database |  | 12 | Markus S., Peter B.
Undertask
Oprette client GUI (Uspecificeret) |  | 30 | Marcus M., Emil N.
Database |  | 12
Database controller |  | 5 | Markus S., Peter B.
Oprette connection imellem database og server |  | 5 | Markus S., Peter B.
Opbevaring af data |  | 1 | Markus S., Peter B.
Undertask
Tilføje IP til database |  | 0.5 | Markus S., Peter B.
Tilføje ban-status til database |  | 0.5 | Markus S., Peter B.
Guards i GUI til database |  | 2 | Markus S., Peter B.
Server side |  | 39
Oprette bruger |  | 2 | Markus S., Peter B.
Slette bruger |  | 2 | Markus S., Peter B.
Oprette connection mellem server og client |  | 8 | Peter R., Jannik E., Dan R.
Server pålogning |  | 2 | Peter R., Jannik E., Marcus M.
Server aflogning |  | 2 | Peter R., Jannik E., Marcus M.
Server protocol |  | 3 | Peter R., Niki T., Jannik E.
Oprette spil imellem clients |  | 8 | Peter R., Jannik E., Dan R.
Chat mellem clients/spillere |  | 6 | Peter R., Jannik E., Marcus M., Dan R.
Undertask
Win/loss historik |  | 1
Under igangværende spil
Regeltjek på server |  | 5 | Elinor M.
Spil GUI |  | 37
Gameboard |  | 4 | Emil N., Marcus M.
Tage egen tur |  | 4
GUI respons på game board |  | 2
Tur counter + Navn på tur counter |  | 2 | Emil N.
Tidscounter for spil/tur |  | 2 | Emil N.
Resign af spil + force quit af spil |  | 1
Nuværende gamehistorik/log |  | 2
Gemme kopi af gamehistorik/log |  | 2
Win screen |  | 1
Win/loss historik på board |  | 1
Variabel brætstørrelse |  | 1
Fortryde et træk |  | 5
"3D" bræt |  | 10
Undertask
Invitation |  | 22
Oversigt over available spillere |  | 6
Søg/sorter liste over spillere |  | 1
Inviter client til spil |  | 8
Accept/afvis invitation til spil |  | 2
Timeout af invitation til spil |  | 2
Cancel invitation |  | 2
Rematch |  | 1
Undertask
Note on B3: Jernsax: Ikke påbegyndt
Note on B4: Jernsax: To Do
Note on B5: Jernsax: On Going
Note on B6: Jernsax: Done
Note on D10: Jernsax: 1 mand/time = 1 point